PROPOSTA DE ESTRUTURAÇÃO COMERCIAL

VELLOS INTELIGÊNCIA COMERCIAL

em parceria com MATRIZ INOVADORA

Construção de uma operação comercial consultiva, personalizada e orientada por inteligência de dados para prospecção de operações de liquidez internacional.

2026

# SUMÁRIO

# APRESENTAÇÃO

A proposta da Vellos será construir uma operação comercial consultiva, personalizada e orientada por inteligência de dados, respeitando a complexidade das operações de liquidez internacional da Matriz Inovadora.

A Matriz atua com mesa OTC institucional, atendendo operações cross-border que exigem eficiência, previsibilidade, segurança operacional, rastreabilidade e conformidade. Por isso, o projeto não será conduzido como uma prospecção convencional baseada apenas em volume. A estratégia será focada em identificação, qualificação, relacionamento e aproximação com empresas que apresentem demanda e capacidade reais para esse tipo de operação.

# ETAPA 1 · IMERSÃO ESTRATÉGICA NA MATRIZ INOVADORA

Inicialmente, a Vellos realizará uma imersão para compreender detalhadamente o funcionamento da operação, as soluções oferecidas, os diferenciais institucionais e as condições necessárias para que uma empresa seja considerada apta.

Nesta etapa, serão definidos:

- Tipos de operação atendidos pela mesa OTC.

- Volumes mínimos e perfil financeiro desejado.

- Países, moedas e mercados prioritários.

- Critérios de compliance e due diligence.

- Documentações necessárias para avançar na operação.

- Principais dores resolvidas pela Matriz.

- Limites de atuação da equipe de prospecção.

- Informações que poderão ou não ser utilizadas nas abordagens.

- Perfil de oportunidade que deverá ser descartada.

- Responsáveis internos pelo recebimento das oportunidades.

A Vellos também mapeará como a Matriz deseja se posicionar comercialmente, seja como estruturadora, parceira estratégica, mesa institucional, consultoria financeira ou por meio de uma combinação dessas frentes.

Valor agregado: essa etapa evita abordagens genéricas, protege a credibilidade da Matriz e permite que a equipe comercial fale com clareza, responsabilidade e segurança.

# ETAPA 2 · DEFINIÇÃO DO ICP

O ICP será construído com base no perfil operacional da Matriz e não apenas no segmento da empresa.

A Matriz atende organizações com atuação internacional, incluindo empresas de commodities, mineração, energia, agronegócio, indústrias, traders, empresas de tecnologia, investidores, fintechs e estruturas financeiras internacionais.

## Porte empresarial

Empresas de médio e grande porte, grupos econômicos, holdings e instituições com capacidade financeira compatível com operações internacionais estruturadas.

## Características operacionais

- Empresas que realizam pagamentos ou recebimentos internacionais recorrentes.

- Empresas que importam ou exportam produtos, serviços, tecnologia ou commodities.

- Empresas que possuem fornecedores, clientes, filiais ou investidores no exterior.

- Empresas que demandam liquidez para operações globais.

- Empresas que trabalham com grandes volumes financeiros.

- Empresas que enfrentam dificuldades, lentidão ou custos elevados no sistema bancário tradicional.

- Empresas que necessitam de previsibilidade cambial e operacional.

- Empresas que precisam de maior agilidade em liquidações internacionais.

- Empresas que buscam estruturas com rastreabilidade e segurança.

- Empresas que possuem processos internos de compliance e governança.

## Características financeiras

- Faturamento compatível com operações de maior porte.

- Volume recorrente de movimentações internacionais.

- Capacidade de comprovar origem e destino dos recursos.

- Histórico empresarial e financeiro verificável.

- Estrutura jurídica regular.

- Ausência de impedimentos relevantes de compliance.

## Localização

A prospecção poderá começar pelo Brasil, priorizando empresas com atuação internacional. Em uma segunda fase, poderá ser ampliada para organizações e parceiros localizados em outros mercados, conforme a capacidade operacional e regulatória da Matriz.

# ETAPA 3 · PRIORIZAÇÃO DOS SEGMENTOS

A Vellos recomenda não iniciar abordando todos os segmentos ao mesmo tempo. O projeto deverá começar com grupos prioritários, permitindo validar o discurso, a aderência e a qualidade das oportunidades.

## Prioridade 1 — Importadores e exportadores

Principais dores:

- Lentidão bancária.

- Custos cambiais elevados.

- Dificuldade para movimentar grandes volumes.

- Falta de previsibilidade nos prazos.

- Excesso de burocracia.

- Necessidade de atendimento personalizado.

Decisores:

- Diretor Financeiro.

- CFO.

- Gerente de Tesouraria.

- Diretor de Comércio Exterior.

- Diretor de Operações.

- CEO.

## Prioridade 2 — Tradings e empresas de commodities

Principais dores:

- Liquidação de operações de alto valor.

- Pagamentos internacionais.

- Necessidade de agilidade na execução.

- Operações com múltiplas partes.

- Gestão de riscos cambiais e operacionais.

- Necessidade de parceiros com capacidade institucional.

Decisores:

- Diretor Financeiro.

- Diretor de Trading.

- Head de Operações.

- Diretor de Riscos.

- Diretor de Comércio Exterior.

- Sócio ou CEO.

## Prioridade 3 — Agronegócio

Principais dores:

- Recebimento de exportações.

- Pagamento de insumos e equipamentos.

- Operações em moedas estrangeiras.

- Necessidade de previsibilidade financeira.

- Dependência de processos bancários tradicionais.

Decisores:

- CFO.

- Diretor Financeiro.

- Diretor de Exportação.

- Diretor Comercial.

- Diretor de Operações.

- Controller.

## Prioridade 4 — Mineração e energia

Principais dores:

- Operações de grande porte.

- Pagamentos internacionais complexos.

- Necessidade de segurança e rastreabilidade.

- Múltiplos stakeholders.

- Longos processos de validação interna.

Decisores:

- Diretor Financeiro.

- Diretor de Operações.

- Diretor de Investimentos.

- Diretor Jurídico.

- Diretor de Compliance.

- CEO.

## Prioridade 5 — Fintechs e estruturas financeiras

Principais dores:

- Escalabilidade operacional.

- Liquidez institucional.

- Integração de operações.

- Segurança e conformidade.

- Necessidade de parceiros estratégicos.

- Atendimento a volumes maiores.

Decisores:

- CEO.

- CFO.

- Diretor de Produtos.

- Head de Operações.

- Diretor de Parcerias.

- Diretor de Compliance.

## Prioridade 6 — Empresas de tecnologia com atuação global

Empresas que recebem investimentos internacionais, pagam fornecedores no exterior, realizam aquisições de tecnologia ou possuem clientes fora do Brasil.

Decisores:

- CEO.

- CFO.

- COO.

- Diretor Financeiro.

- Head de Internacionalização.

- Diretor de Operações.

# ETAPA 4 · MAPEAMENTO DOS DECISORES

Uma mesma organização poderá exigir contato com diferentes áreas. A Vellos não limitará a prospecção apenas ao CEO.

Serão mapeados:

- CEO e sócios.

- CFO e Diretoria Financeira.

- Tesouraria.

- Diretoria de Comércio Exterior.

- Diretoria de Operações.

- Diretoria de Investimentos.

- Compliance.

- Riscos.

- Jurídico.

- Relações Institucionais.

- Parcerias estratégicas.

O objetivo será identificar:

- Quem possui a dor.

- Quem avalia a solução.

- Quem valida o compliance.

- Quem aprova financeiramente.

- Quem toma a decisão final.

Valor agregado: isso reduz o risco de a oportunidade ficar parada por ter sido abordada na área errada e permite uma estratégia de influência dentro da organização.

# ETAPA 5 · CONSTRUÇÃO DA BASE DE EMPRESAS

A Vellos utilizará inteligência de dados para construir uma base segmentada, limpa e validada.

Cada empresa deverá conter, sempre que disponível:

- Razão social e nome comercial.

- CNPJ.

- Segmento.

- Porte estimado.

- Faturamento estimado.

- Número de colaboradores.

- Localização.

- Presença internacional.

- Atuação com importação ou exportação.

- Principais mercados atendidos.

- Site.

- LinkedIn da empresa.

- Nome dos decisores.

- Cargo dos decisores.

- LinkedIn dos profissionais.

- E-mail corporativo.

- Telefone corporativo.

- Sinais de aderência ao ICP.

## Classificação das empresas

Perfil A: alta aderência, operação internacional evidente, porte adequado e decisores identificados.

Perfil B: boa aderência, mas com necessidade de validação de volume, operação ou estrutura.

Perfil C: possível aderência, porém com poucas informações disponíveis ou potencial ainda incerto.

A prospecção deverá começar pelos perfis A.

# ETAPA 6 · CRIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO

A Vellos desenvolverá um roteiro de qualificação para impedir que reuniões sejam agendadas apenas por curiosidade.

Critérios iniciais:

- A empresa realiza operações internacionais?

- Qual é a natureza dessas operações?

- Existem pagamentos ou recebimentos recorrentes?

- Quais países estão envolvidos?

- Quais moedas são utilizadas?

- Existe dificuldade com prazo, custo ou burocracia?

- A empresa possui volume compatível com uma operação institucional?

- Há uma necessidade atual ou prevista?

- Quem participa da avaliação?

- A empresa possui documentação e estrutura de compliance?

- Existe capacidade para comprovação da origem dos recursos?

- Há interesse em avaliar uma alternativa ao modelo bancário tradicional?

A proposta de valor será conectada às dores identificadas, sem fazer promessas antes da análise técnica da operação.

# ETAPA 7 · CONSTRUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ABORDAGEM

A abordagem será consultiva, institucional e personalizada.

Não será utilizada uma comunicação comercial agressiva ou excessivamente promocional. A primeira conversa deverá gerar confiança e identificar aderência.

## Estrutura da primeira abordagem

- Contextualização personalizada sobre a empresa prospectada.

- Demonstração de conhecimento sobre o segmento.

- Identificação de possível demanda internacional.

- Apresentação breve da Matriz.

- Introdução da proposta de valor.

- Convite para uma conversa inicial.

- Ausência de promessa de aprovação, prazo ou condição financeira.

## Exemplo de abordagem

Olá, {{nome}}.

Analisei a atuação da {{empresa}} e identifiquei que vocês possuem uma operação relevante no segmento de {{segmento}}, com possível exposição a pagamentos, recebimentos ou movimentações internacionais.

Represento a Matriz Inovadora, que atua na estruturação de operações de liquidez internacional por meio de mesa OTC institucional, atendendo empresas que necessitam de maior eficiência, previsibilidade e segurança em operações cross-border.

Nosso objetivo não é apresentar uma solução genérica, mas compreender como essas operações são realizadas atualmente e avaliar se existe aderência para uma estrutura institucional.

Faz sentido agendarmos uma conversa breve para conhecer o cenário da empresa?

# ETAPA 8 · PROSPECÇÃO MULTICANAL

A abordagem poderá ser realizada por diferentes canais, respeitando o perfil do decisor.

## LinkedIn

- Identificação dos decisores.

- Construção de relacionamento.

- Envio de convite personalizado.

- Compartilhamento de conteúdos institucionais.

- Follow-up consultivo.

## E-mail

- Apresentação institucional.

- Envio de materiais autorizados.

- Formalização do contato.

- Convite para reunião.

- Follow-up com informações mais detalhadas.

## Telefone

- Confirmação do responsável.

- Validação inicial de interesse.

- Identificação da área correta.

- Aceleração do agendamento.

## WhatsApp

Utilizado quando houver autorização, relacionamento prévio ou direcionamento do próprio contato. O canal não deverá ser usado de forma invasiva.

# ETAPA 9 · CADÊNCIA COMERCIAL

A cadência deverá ser mais cuidadosa do que em uma operação comercial tradicional.

- Dia 1 — Convite ou abordagem inicial no LinkedIn.

- Dia 3 — E-mail institucional personalizado.

- Dia 6 — Follow-up no LinkedIn ou por e-mail.

- Dia 10 — Nova abordagem com uma dor específica do segmento.

- Dia 15 — Contato telefônico para identificar o responsável correto.

- Dia 21 — Envio de uma mensagem de encerramento temporário.

A cadência poderá ser ajustada conforme o nível de senioridade do decisor e o porte da empresa.

# ETAPA 10 · CONTEÚDO DE APOIO À PROSPECÇÃO

Para fortalecer a autoridade da Matriz, a Vellos poderá orientar a criação de materiais voltados para cada público.

- Apresentação específica para importadores e exportadores.

- Apresentação específica para tradings.

- Material direcionado ao agronegócio.

- Guia sobre liquidez internacional estruturada.

- Comparativo institucional entre operação tradicional e mesa OTC.

- Perguntas frequentes sobre compliance.

- Fluxograma da jornada de análise.

- Material sobre rastreabilidade operacional.

- Estudos de cenário sem exposição de clientes.

- Conteúdos executivos para LinkedIn.

Esses diferenciais deverão ser transformados em mensagens comerciais claras, seguras e compreensíveis.

# ETAPA 11 · QUALIFICAÇÃO E AGENDAMENTO

Antes de uma reunião chegar à Matriz, a Vellos deverá registrar:

- Nome e cargo do participante.

- Empresa.

- Segmento.

- Necessidade identificada.

- Tipo de operação internacional.

- Frequência estimada.

- Volume informado, quando autorizado.

- Países ou moedas envolvidos.

- Dificuldades atuais.

- Grau de urgência.

- Pessoas envolvidas na decisão.

- Pontos de atenção relacionados ao compliance.

- Objetivo da reunião.

A Vellos não aprovará operações, não fará análise financeira definitiva e não prometerá condições comerciais.

Sua função será identificar aderência e preparar uma reunião produtiva para a equipe técnica da Matriz.

# ETAPA 12 · HANDOFF PARA A MATRIZ INOVADORA

Após a qualificação, a oportunidade será encaminhada à equipe responsável. O handoff deverá conter um briefing completo para que a Matriz não precise reiniciar toda a conversa.

## Fluxo sugerido

- A Vellos identifica a empresa.

- A Vellos aborda o decisor.

- A Vellos realiza a qualificação inicial.

- A oportunidade é registrada no CRM.

- O briefing é enviado à Matriz.

- A reunião é agendada.

- A Matriz realiza a avaliação técnica.

- A Matriz conduz compliance e due diligence.

- A Matriz apresenta as possibilidades de estruturação.

- A oportunidade avança ou é desqualificada.

# ETAPA 13 · ORGANIZAÇÃO DO CRM

O CRM será estruturado de acordo com o ciclo consultivo.

## Etapas do funil

- Empresa mapeada.

- Decisor identificado.

- Primeiro contato realizado.

- Contato em andamento.

- Interesse identificado.

- Qualificação inicial.

- Reunião agendada.

- Reunião realizada.

- Em análise técnica.

- Em compliance ou due diligence.

- Proposta de estruturação.

- Negociação.

- Operação aprovada.

- Operação não aderente.

- Relacionamento futuro.

Essa estrutura permitirá que a Matriz acompanhe oportunidades de curto, médio e longo prazo.

# ETAPA 14 · PROJETO-PILOTO

A recomendação é iniciar com um projeto-piloto.

## Estrutura inicial sugerida

- Dois ou três segmentos prioritários.

- Base inicial de empresas com alta aderência.

- Mapeamento de múltiplos decisores por conta.

- Desenvolvimento de mensagens específicas.

- Operação multicanal.

- Reuniões de acompanhamento semanais.

- Ajustes após os primeiros retornos do mercado.

## Segmentos sugeridos para o piloto

- Importadores e exportadores.

- Tradings e commodities.

- Agronegócio.

Esses segmentos apresentam maior conexão inicial com as soluções de liquidação internacional, importação, exportação, commodities e operações globais apresentadas pela Matriz.

# ETAPA 15 · CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

| Período | Atividades |
| --- | --- |
| Semana 1Imersão e alinhamento | • Reunião de kickoff. • Estudo da operação. • Definição das soluções prioritárias. • Levantamento dos critérios de compliance. • Definição do público e das restrições comerciais. |
| Semana 2Construção do ICP | • Definição do perfil ideal. • Priorização dos segmentos. • Escolha dos cargos decisores. • Criação dos critérios de qualificação. • Definição dos motivos de descarte. |
| Semana 3Inteligência de dados | • Construção da base. • Validação das empresas. • Mapeamento dos decisores. • Classificação por nível de aderência. • Organização no CRM. |
| Semana 4Criação da operação | • Desenvolvimento das mensagens. • Construção da cadência. • Preparação do roteiro de qualificação. • Criação dos relatórios. • Treinamento da equipe responsável. |
| Semanas 5 a 8Execução do piloto | • Início da prospecção. • Abordagem multicanal. • Qualificação. • Agendamento. • Análise dos retornos. • Ajustes semanais. |
| Final do piloto | • Relatório consolidado. • Avaliação dos segmentos. • Análise da qualidade das reuniões. • Identificação das principais objeções. • Refinamento do ICP. • Planejamento da escala. |

# ETAPA 16 · INDICADORES DO PROJETO

A operação não será avaliada apenas pelo número de mensagens enviadas. Os principais indicadores serão:

- Empresas mapeadas dentro do ICP.

- Decisores identificados.

- Taxa de aceitação de conexão.

- Taxa de resposta.

- Conversas iniciadas.

- Oportunidades qualificadas.

- Reuniões agendadas.

- Reuniões realizadas.

- Empresas que avançaram para análise técnica.

- Empresas que avançaram para compliance.

- Motivos de desqualificação.

- Segmentos com maior aderência.

- Cargos com maior resposta.

- Tempo médio até o agendamento.

- Valor potencial das oportunidades, quando informado.

# ETAPA 17 · REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO

A Vellos e a Matriz deverão realizar reuniões periódicas para análise do projeto.

## Reunião semanal operacional

- Contatos realizados.

- Respostas recebidas.

- Reuniões agendadas.

- Dificuldades encontradas.

- Objeções do mercado.

- Ajustes nas mensagens.

- Empresas prioritárias da semana.

## Reunião mensal estratégica

- Avaliação do ICP.

- Segmentos com melhor desempenho.

- Qualidade das oportunidades.

- Evolução do funil.

- Necessidade de novos materiais.

- Ampliação ou redução de segmentos.

- Planejamento do mês seguinte.

# RESULTADO ESPERADO

Ao final da estruturação, a Matriz Inovadora terá uma operação comercial mais organizada, previsível e direcionada, com:

- ICP definido.

- Segmentos priorizados.

- Empresas qualificadas.

- Decisores mapeados.

- Comunicação institucional padronizada.

- Critérios claros de qualificação.

- Funil comercial estruturado.

- CRM atualizado.

- Relatórios de desempenho.

- Reuniões com maior potencial de aderência.

- Inteligência sobre o comportamento do mercado.

A função da Vellos será construir a ponte entre a Matriz Inovadora e organizações com potencial real para demandar operações internacionais estruturadas, preservando a autoridade, a credibilidade e os critérios institucionais da Matriz durante todo o processo.